|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH HÀ TĨNH  **VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Hà Tĩnh, ngày tháng 02 năm 2020* |

**BÁO CÁO**

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG ĐỀ ÁN TỈNH HÀ TĨNH ĐẠT CHUẨN

NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025

Thực hiện Thông báo số 319/TB-VPCP, ngày 09/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ giai đoạn 2010-2020;

Thực hiện Thông báo số 681/TB-BNN-VP ngày 22/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tại buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh;

Thực hiện Thông báo số 04-TB/BCĐ, ngày 22/01/2020 về Kết luận của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và mỗi xã một sản phẩm tỉnh tại Hội nghị Tổng kết Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Mỗi xã một sản phẩm năm 2019, triển khai Kế hoạch năm 2020.

Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh báo cáo Kế hoạch xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 như sau:

**I. Các nội dung đã triển khai:**

1. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh:

- Đã ban hành Văn bản số 50/VPĐP-KHNVGS, ngày 11/02/2020 về cử thành viên tham gia Tổ liên ngành xây dựng đề án;

- Dự thảo Quyết định thành lập Tổ liên ngành xây dựng Đề án (trên cơ sở danh sách các thành viên các sở, ngành cử);

- Đã xây dựng dự thảo Bộ Tiêu chí tỉnh nông thôn mới và lấy ý kiến góp ý của sở ngành liên quan 2 lần;

- Liên hệ với Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương dự kiến lựa chọn Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đơn vị tư vấn xây dựng Đề án.

2. Các sở, ngành:

- Đã có Văn bản góp ý Dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới 2 lần;

- Sở Giao thông Vận tải đã xây dựng Đề án “Xây dựng chiến lược phát triển giao thông vận tải Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025 gắn với thực hiện Tiêu chí số 2 trong xây dựng tỉnh NTM”;

- Một số sở, ngành trên cơ sở Dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới đã soát xét, đánh giá sơ bộ thực trạng, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí như: Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo,…

3. Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Đã ban hành Văn bản số 668/UBND-NL4 ngày 11/2/2020 chỉ đạo các sở ngành liên quan rà soát kỹ, đánh giá đúng, chính xác thực trạng tiêu chí ngành phụ trách theo Dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; xác định rõ khối lượng còn lại để đạt chuẩn, xây dựng khung kế hoạch, phương án thực hiện cụ thể cho từng nội dung, công việc và cân đối nguồn lực để hoàn thành trước 2024;

- Tổ chức làm việc với các Sở: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo về tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

**II. Kế hoạch thực hiện:**

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ liên ngành xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành trong tháng 2/2020;

- Tham mưu UBND tỉnh lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 2/2020;

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức làm việc với các sở ngành còn lại về tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành trước 10/3/2020;

- Tổ chức làm việc với đơn vị tư vấn (Viện chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trong tháng 3/2020;

- Làm việc với UBND các huyện, thành phố, thị xã về huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó làm việc với huyện Kỳ Anh và Hương Khê trong tháng 3/2020;

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành trong tháng 3/2020;

- Xây dựng Đề cương nhiệm vụ và Dự toán kinh phí thực hiện Đề án hoàn thành trong tháng 3/2020;

- Các sở, ngành dự thảo tiêu chí tỉnh nông thôn mới theo lĩnh vực ngành phụ trách, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo Bộ tiêu chí Tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới gửi đơn vị tư vấn trước 15/3/2020;

- Các sở ngành liên quan rà soát kỹ, đánh giá đúng, chính xác thực trạng tiêu chí ngành phụ trách theo Dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; xác định rõ khối lượng còn lại để đạt chuẩn, xây dựng khung kế hoạch, phương án thực hiện cụ thể cho từng nội dung, công việc và cân đối nguồn lực gửi về Tổ Đề án (qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới) trước 5/3/2020;

- Sở Tài chính chủ trì, cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham mưu tổng kinh phí theo các nguồn vốn để thực hiện đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới trước năm 2025 theo từng năm;

- Tổ liên ngành xây dựng Đề án hoàn thiện Đề cương nhiệm vụ xây dựng Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trong tháng 3/2020;

- Tổ chức Hội thảo cấp tỉnh Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành trong tháng 3, tháng 4 năm 2020 (có thể tổ chức Hội thảo tại một số sở, ngành, huyện);

- Hoàn thiện Dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh và Dự thảo Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành trước 10/4/2020;

- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và Dự thảo Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới cấp tỉnh lần 1 hoàn thành trước 15/4/2020;

- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và Dự thảo Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới cấp tỉnh lần 2 hoàn thành trước 30/4/2020;

- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương về Dự thảo Bộ tiêu chí tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới và Dự thảo Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 5/2020;

- Tổ chức làm việc với đơn vị tư vấn về Đề án sau khi xin ý kiến bộ ngành Trung ương hoàn thành trước 05/6/2020;

- Hoàn thiện Đề án lần cuối gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6/2020;

Trên đây là báo cáo Kế hoạch xây dựng Đề án tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, kính gửi Ban chỉ đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh.

**VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NTM TỈNH**